## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Сургут
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1490491,2 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________135180 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9443 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13085 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1379,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт кабинета № 114
Полы
1 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | 0,1522 15,22 / 100 | 29,41 29,41 |  | 4 | 4 |  | 3.77 | 0.57
2 | ФЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (100 м2) | 0,144 14,4 / 100 | 116,22 116,22 |  | 17 | 17 |  | 14.9 | 2.15
3 | ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (100 м2) | 0,144 14,4 / 100 | 316,92 281,66 | 15,44 1,97 | 46 | 41 | 2 | 33.02 | 4.75
4 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | 0,144 14,4 / 100 | 185,1 142,93 | 42,17 10,16 | 27 | 21 | 6 1 | 17.2 | 2.48
5 | ФССЦ-01.6.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) | 14.69 | 75 |  | 1102
6 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,1522 15,22 / 100 | 216,29 61,32 | 2,13 0,42 | 33 | 9 |  | 6.68 | 1.02
7 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (м) | 15.37 | 20.5 |  | 315
8 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0.009 | 222,34 141,94 |  | 2 | 1 |  | 16.64 | 0.15
9 | ФССЦ-09.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м (шт) | 1 | 15.07 |  | 15
Стены
10 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) | 0,41 41 / 100 | 81,12 81,12 |  | 33 | 33 |  | 10.4 | 4.26
11 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0,41 41 / 100 | 178 178 |  | 73 | 73 |  | 22.82 | 9.36
12 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) | 0,41 41 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 65 | 64 | 1 | 16.32 | 6.69
13 | ФССЦ-14.4.01.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т) | 0.0082 | 8239.75 |  | 68
14 | ФЕР15-04-027-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2) | 0,41 41 / 100 | 456,33 188,3 | 1,62 0,37 | 187 | 77 | 1 | 19.8 | 8.12
15 | ФЕР15-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оклейка линкрустом стен по монолитной штукатурке и бетону (100 м2) 823,18 = 4 866,41 - 112 x 36,10 - 0,0004 x 74,58 | 0,41 41 / 100 | 823,18 429,05 | 8,76 2,11 | 338 | 176 | 4 1 | 44.6 | 18.29
16 | ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка (10 м2) | 4,592 45,92 / 10 | 110.35 |  | 507
17 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) | 0,41 41 / 100 | 50,4 50,4 |  | 21 | 21 |  | 5.49 | 2.25
18 | Мб2017-14.4.02.06-0004 | Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280" (кг) | 6.2
19 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0.107 | 93,15 57,15 |  | 10 | 6 |  | 6.7 | 0.72
20 | ФССЦ-11.3.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м (шт) | 10.7 | 3.5 |  | 37
21 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) | 0.0126 | 1051,47 345,67 | 473,47 53,96 | 13 | 4 | 6 1 | 39.55 | 0.5
22 | ФССЦ-08.3.08.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 32х32 мм (т) | 0.0126 | 6031.01 |  | 76
23 | ФЕР20-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 (шт) | 1 | 72,44 36,42 | 7,71 0,87 | 72 | 36 | 8 1 | 4.06 | 4.06
24 | ФССЦ-19.2.03.07-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: VK-50 (шт) | 1 | 1575.07 |  | 1575
Электромонтажные работы
25 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0.128 | 124,18 123,94 | 0,24 0,11 | 16 | 16 |  | 13.032 | 1.67
26 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 0.141 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 11 | 11 |  | 9.64 | 1.36
27 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) | 0.11 | 45,55 45,55 |  | 5 | 5 |  | 5.84 | 0.64
28 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0.156 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 32 | 24 |  | 16.29 | 2.54
29 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм (100 м) | 0.156 | 730 |  | 114
30 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 0.16 | 38,59 26,51 | 1,81 0,26 | 6 | 4 |  | 2.82 | 0.45
31 | ФССЦ-21.1.06.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 (1000 м) | 0.016 | 4883.86 |  | 78
32 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.18 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 66 | 54 | 1 | 30.48 | 5.49
33 | ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт) | 0.18 | 3803.54 |  | 685
34 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.02 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 7 | 6 |  | 30.48 | 0.61
35 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка скрытой проводки (100 шт) | 0.02 | 863 |  | 17
36 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.01 | 300,12 260,3 | 4,77 0,64 | 3 | 3 |  | 26.24 | 0.26
37 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый (10 шт) | 0.1 | 71 |  | 7
38 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | 0.03 | 145,98 143,48 | 2,5 1,08 | 4 | 4 |  | 17.89 | 0.54
39 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) | 4 | 165,52 17,81 | 147,2 9,4 | 662 | 71 | 589 38 | 2.01 | 8.04
Вывоз мусора
40 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) | 0,02275 2,275 / 100 | 1363 1363 |  | 31 | 31 |  | 188 | 4.28
41 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2.275 | 42.98 | 42.98 | 98 |  | 98
42 | ФССЦпг-03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км (1 т груза) | 2.275 | 13.78 | 13.78 | 31 |  | 31
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 6509 | 812 | 747 42 |  | 91.25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-9, 12-20, 23-24, 39)) | [5 empty] | 6741 | 891 | 900 52 |  | 99.74
Накладные расходы | [5 empty] | 1004
Сметная прибыль | [5 empty] | 513
Итого по разделу 1 Ремонт кабинета № 114 | [5 empty] | 8258 |  |  |  | 99.74
Раздел 2. Ремонт кабинета № 118
Полы
43 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | 0,15 15 / 100 | 29,41 29,41 |  | 4 | 4 |  | 3.77 | 0.57
44 | ФЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (100 м2) | 0,139 13,9 / 100 | 116,22 116,22 |  | 16 | 16 |  | 14.9 | 2.07
45 | ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (100 м2) | 0,139 13,9 / 100 | 316,92 281,66 | 15,44 1,97 | 44 | 39 | 2 | 33.02 | 4.59
46 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | 0,139 13,9 / 100 | 185,1 142,93 | 42,17 10,16 | 26 | 20 | 6 1 | 17.2 | 2.39
47 | ФССЦ-01.6.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) | 14.18 | 75 |  | 1064
48 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,15 15 / 100 | 216,29 61,32 | 2,13 0,42 | 32 | 9 |  | 6.68 | 1
49 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (м) | 15.15 | 20.5 |  | 311
50 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0.009 | 222,34 141,94 |  | 2 | 1 |  | 16.64 | 0.15
51 | ФССЦ-09.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м (шт) | 1 | 15.07 |  | 15
Стены
52 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) | 0,404 40,4 / 100 | 81,12 81,12 |  | 33 | 33 |  | 10.4 | 4.2
53 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0,404 40,4 / 100 | 178 178 |  | 72 | 72 |  | 22.82 | 9.22
54 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) | 0,404 40,4 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 64 | 63 | 1 | 16.32 | 6.59
55 | ФССЦ-14.4.01.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т) | 0.0081 | 8239.75 |  | 67
56 | ФЕР15-04-027-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2) | 0,404 40,4 / 100 | 456,33 188,3 | 1,62 0,37 | 184 | 76 | 1 | 19.8 | 8
57 | ФЕР15-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оклейка линкрустом стен по монолитной штукатурке и бетону (100 м2) 823,18 = 4 866,41 - 112 x 36,10 - 0,0004 x 74,58 | 0,404 40,4 / 100 | 823,18 429,05 | 8,76 2,11 | 333 | 173 | 4 1 | 44.6 | 18.02
58 | ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка (10 м2) | 4,525 45,25 / 10 | 110.35 |  | 499
59 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) | 0,404 40,4 / 100 | 50,4 50,4 |  | 20 | 20 |  | 5.49 | 2.22
60 | Мб2017-14.4.02.06-0004 | Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280" (кг) | 6.1
61 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0.107 | 93,15 57,15 |  | 10 | 6 |  | 6.7 | 0.72
62 | ФССЦ-11.3.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м (шт) | 10.7 | 3.5 |  | 37
63 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) | 0.0126 | 1051,47 345,67 | 473,47 53,96 | 13 | 4 | 6 1 | 39.55 | 0.5
64 | ФССЦ-08.3.08.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 32х32 мм (т) | 0.0126 | 6031.01 |  | 76
65 | ФЕР20-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 (шт) | 1 | 72,44 36,42 | 7,71 0,87 | 72 | 36 | 8 1 | 4.06 | 4.06
66 | ФССЦ-19.2.03.07-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: VK-50 (шт) | 1 | 1575.07 |  | 1575
Электромонтажные работы
67 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0.128 | 124,18 123,94 | 0,24 0,11 | 16 | 16 |  | 13.032 | 1.67
68 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 0.141 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 11 | 11 |  | 9.64 | 1.36
69 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) | 0.11 | 45,55 45,55 |  | 5 | 5 |  | 5.84 | 0.64
70 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0.156 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 32 | 24 |  | 16.29 | 2.54
71 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм (100 м) | 0.156 | 730 |  | 114
72 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 0.16 | 38,59 26,51 | 1,81 0,26 | 6 | 4 |  | 2.82 | 0.45
73 | ФССЦ-21.1.06.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 (1000 м) | 0.016 | 4883.86 |  | 78
74 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.12 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 44 | 36 | 1 | 30.48 | 3.66
75 | ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт) | 0.12 | 3803.54 |  | 456
76 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.02 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 7 | 6 |  | 30.48 | 0.61
77 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка скрытой проводки (100 шт) | 0.02 | 863 |  | 17
78 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.01 | 300,12 260,3 | 4,77 0,64 | 3 | 3 |  | 26.24 | 0.26
79 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый (10 шт) | 0.1 | 71 |  | 7
80 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | 0.03 | 145,98 143,48 | 2,5 1,08 | 4 | 4 |  | 17.89 | 0.54
81 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) | 4 | 165,52 17,81 | 147,2 9,4 | 662 | 71 | 589 38 | 2.01 | 8.04
Вывоз мусора
82 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) | 0,02154 2.154 / 100 | 1363 1363 |  | 29 | 29 |  | 188 | 4.05
83 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2.154 | 42.98 | 42.98 | 93 |  | 93
84 | ФССЦпг-03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км (1 т груза) | 2.154 | 13.78 | 13.78 | 30 |  | 30
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 6183 | 781 | 741 42 |  | 88.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 45-51, 54-62, 65-66, 81)) | [5 empty] | 6413 | 858 | 894 52 |  | 96.49
Накладные расходы | [5 empty] | 970
Сметная прибыль | [5 empty] | 494
Итого по разделу 2 Ремонт кабинета № 118 | [5 empty] | 7877 |  |  |  | 96.49
Раздел 3. Ремонт кабинета № 109
85 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) | 0,1628 16,28 / 100 | 29,41 29,41 |  | 5 | 5 |  | 3.77 | 0.61
86 | ФЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (100 м2) | 0,168 16,8 / 100 | 116,22 116,22 |  | 20 | 20 |  | 14.9 | 2.5
87 | ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) | 0,168 16,8 / 100 | 4487,01 413,34 | 72,67 17,46 | 754 | 69 | 12 3 | 47.84 | 8.04
88 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | 0,168 16,8 / 100 | 185,1 142,93 | 42,17 10,16 | 31 | 24 | 7 2 | 17.2 | 2.89
89 | ФССЦ-01.6.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) | 17.14 | 75 |  | 1286
90 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,1628 16,28 / 100 | 216,29 61,32 | 2,13 0,42 | 35 | 10 |  | 6.68 | 1.09
91 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (м) | 16.44 | 20.5 |  | 337
92 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) | 0.009 | 222,34 141,94 |  | 2 | 1 |  | 16.64 | 0.15
93 | ФССЦ-09.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м (шт) | 1 | 15.07 |  | 15
Стены
94 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) | 0,44 44 / 100 | 81,12 81,12 |  | 36 | 36 |  | 10.4 | 4.58
95 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0,44 44 / 100 | 178 178 |  | 78 | 78 |  | 22.82 | 10.04
96 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) | 0,44 44 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 70 | 69 | 1 | 16.32 | 7.18
97 | ФССЦ-14.4.01.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т) | 0.0088 | 8239.75 |  | 73
98 | ФЕР15-04-027-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2) | 0,44 44 / 100 | 456,33 188,3 | 1,62 0,37 | 201 | 83 | 1 | 19.8 | 8.71
99 | ФЕР15-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оклейка линкрустом стен по монолитной штукатурке и бетону (100 м2) 823,18 = 4 866,41 - 112 x 36,10 - 0,0004 x 74,58 | 0,44 44 / 100 | 823,18 429,05 | 8,76 2,11 | 362 | 189 | 4 1 | 44.6 | 19.62
100 | ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка (10 м2) | 4,928 49,28 / 10 | 110.35 |  | 544
101 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) | 0,44 44 / 100 | 50,4 50,4 |  | 22 | 22 |  | 5.49 | 2.42
102 | Мб2017-14.4.02.06-0004 | Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280" (кг) | 6.6
103 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0.107 | 93,15 57,15 |  | 10 | 6 |  | 6.7 | 0.72
104 | ФССЦ-11.3.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м (шт) | 10.7 | 3.5 |  | 37
105 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) | 0.0126 | 1051,47 345,67 | 473,47 53,96 | 13 | 4 | 6 1 | 39.55 | 0.5
106 | ФССЦ-08.3.08.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 32х32 мм (т) | 0.0126 | 6031.01 |  | 76
107 | ФЕР20-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 (шт) | 1 | 72,44 36,42 | 7,71 0,87 | 72 | 36 | 8 1 | 4.06 | 4.06
108 | ФССЦ-19.2.03.07-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: VK-50 (шт) | 1 | 1575.07 |  | 1575
Электромонтажные работы
109 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0.128 | 124,18 123,94 | 0,24 0,11 | 16 | 16 |  | 13.032 | 1.67
110 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 0.141 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 11 | 11 |  | 9.64 | 1.36
111 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) | 0.11 | 45,55 45,55 |  | 5 | 5 |  | 5.84 | 0.64
112 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0.156 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 32 | 24 |  | 16.29 | 2.54
113 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм (100 м) | 0.156 | 730 |  | 114
114 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 0.16 | 38,59 26,51 | 1,81 0,26 | 6 | 4 |  | 2.82 | 0.45
115 | ФССЦ-21.1.06.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 (1000 м) | 0.016 | 4883.86 |  | 78
116 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.18 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 66 | 54 | 1 | 30.48 | 5.49
117 | ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт) | 0.18 | 3803.54 |  | 685
118 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.02 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 7 | 6 |  | 30.48 | 0.61
119 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка скрытой проводки (100 шт) | 0.02 | 863 |  | 17
120 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.01 | 300,12 260,3 | 4,77 0,64 | 3 | 3 |  | 26.24 | 0.26
121 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый (10 шт) | 0.1 | 71 |  | 7
122 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | 0.06 | 145,98 143,48 | 2,5 1,08 | 9 | 9 |  | 17.89 | 1.07
123 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) | 6 | 165,52 17,81 | 147,2 9,4 | 993 | 107 | 883 56 | 2.01 | 12.06
Проемы
124 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие дверных полотен (100 м2) | 0,0288 (1,44*2) / 100 | 288,06 288,06 |  | 8 | 8 |  | 36.28 | 1.04
125 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) | 0.02 | 1643,9 1437,99 | 205.91 | 33 | 29 | 4 | 179.3 | 3.59
126 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) | 0.021 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 | 1 | 1 |  | 7.31 | 0.15
127 | ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3) | 0.63 | 242,08 110,33 | 131.75 | 153 | 70 | 83 | 12.3 | 7.75
128 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) | 0,0288 2,88 / 100 | 4043,34 821,89 | 1132,88 172,57 | 116 | 24 | 33 5 | 89.53 | 2.58
129 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и крепление наличников (100 м) | 0.05 | 75,02 63,89 | 2,63 0,46 | 4 | 3 |  | 7.82 | 0.39
130 | ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) | 0.063 | 2525,45 724,51 | 3,41 1,41 | 159 | 46 |  | 80.77 | 5.09
131 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (м2) | 6.615 | 15 |  | 99
132 | ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) | 1.05 | 246,41 119,53 | 2.13 | 259 | 126 | 2 | 14.63 | 15.36
133 | ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт) | 0.42 | 2420 |  | 1016
134 | ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Армирование кладки стен и других конструкций (т) | 0.00567 | 486,09 447,82 | 38,27 6,36 | 3 | 3 |  | 56.4 | 0.32
135 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (т) | 0.0057 | 7418.82 |  | 42
136 | ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) | 0.0312 | 2525,45 724,51 | 3,41 1,41 | 79 | 23 |  | 80.77 | 2.52
137 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (м2) | 3.276 | 15 |  | 49
Вывоз мусора
138 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) | 0,0262 2,62 / 100 | 1363 1363 |  | 36 | 36 |  | 188 | 4.93
139 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2.62 | 42.98 | 42.98 | 113 |  | 113
140 | ФССЦпг-03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км (1 т груза) | 2.62 | 13.78 | 13.78 | 36 |  | 36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 9909 | 1260 | 1194 69 |  | 142.98
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 87-93, 96-104, 128-131, 136-137, 107-108, 123)) | [5 empty] | 10253 | 1366 | 1432 85 |  | 154.67
Накладные расходы | [5 empty] | 1564
Сметная прибыль | [5 empty] | 801
Итого по разделу 3 Ремонт кабинета № 109 | [5 empty] | 12618 |  |  |  | 154.67
Раздел 4. Ремонт кабинета № 111
потолок
141 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 6623,23 963,12 | 324,71 63,39 | 3749 | 545 | 184 36 | 102.46 | 57.99
стены
142 | ФЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (100 м2) | 1,047 104,7 / 100 | 2525,45 724,51 | 3,41 1,41 | 2644 | 759 | 4 1 | 80.77 | 84.57
143 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (м2) | 109.9 | 15 |  | 1649
144 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) | 1,047 104,7 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 166 | 164 | 2 | 16.32 | 17.09
145 | ФССЦ-14.4.01.02-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т) | 0.0209 | 8239.75 |  | 172
146 | ФЕР15-04-027-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2) | 1,047 104,7 / 100 | 456,33 188,3 | 1,62 0,37 | 478 | 197 | 2 | 19.8 | 20.73
147 | ФЕР15-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оклейка линкрустом стен по монолитной штукатурке и бетону (100 м2) 823,18 = 4 866,41 - 112 x 36,10 - 0,0004 x 74,58 | 1,047 104,7 / 100 | 823,18 429,05 | 8,76 2,11 | 862 | 449 | 9 2 | 44.6 | 46.7
148 | ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стеклообои: TASSOGLAS, елочка (10 м2) | 10,47 104,7 / 10 | 110.35 |  | 1155
149 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2) | 1,047 104,7 / 100 | 50,4 50,4 |  | 53 | 53 |  | 5.49 | 5.75
150 | Мб2017-14.4.02.06-0004 | Краска эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR TL87/EG 87280" (кг) | 15.7
151 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) | 0.102 | 2365,48 165,82 | 10,45 2,16 | 241 | 17 | 1 | 19.44 | 1.98
152 | ФССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм (м) | 11 | 49.56 |  | 545
153 | ФЕР20-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 (шт) | 1 | 72,44 36,42 | 7,71 0,87 | 72 | 36 | 8 1 | 4.06 | 4.06
154 | ФССЦ-19.2.03.07-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: VK-50 (шт) | 1 | 1575.07 |  | 1575
155 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0.3 | 93,15 57,15 |  | 28 | 17 |  | 6.7 | 2.01
156 | ФССЦ-11.3.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м (шт) | 30 | 3.5 |  | 105
полы
157 | ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 352,23 238,13 | 114,1 49,28 | 199 | 135 | 64 28 | 30.53 | 17.28
158 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 59,83 59,83 |  | 34 | 34 |  | 7.67 | 4.34
159 | ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 3664,97 330,11 | 53,53 11,95 | 2074 | 187 | 30 7 | 38.7 | 21.9
160 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (м3) | 0.0792 | 424.88 |  | 34
161 | ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 8674,63 512,65 | 101,68 23,02 | 4910 | 290 | 58 13 | 60.1 | 34.02
162 | ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 2536,7 429,41 | 65,38 5,7 | 1436 | 243 | 37 3 | 49.7 | 28.13
163 | ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) | 15 | 38,44 30,67 | 0.24 | 577 | 460 | 4 | 3.66 | 54.9
164 | ФССЦ-04.1.01.01-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) (м3) | 15.3 | 773.98 |  | 11842
165 | ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) | 0,775717 0,63936+0,136357 | 418,83 102,78 | 30,45 4,35 | 325 | 80 | 24 3 | 11.6 | 9
166 | ФССЦ-08.4.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм (т) | 0.7757 | 7997.23 |  | 6203
167 | ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 316,92 281,66 | 15,44 1,97 | 179 | 159 | 9 1 | 33.02 | 18.69
168 | ФССЦ-04.3.02.01-0412 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие (т) | 0.4766 | 11686 |  | 5570
169 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2) | 0,566 56,6 / 100 | 185,1 142,93 | 42,17 10,16 | 105 | 81 | 24 6 | 17.2 | 9.74
170 | ФССЦ-01.6.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2) | 57.73 | 75 |  | 4330
171 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) | 0,3852 38,52 / 100 | 216,29 61,32 | 2,13 0,42 | 83 | 24 | 1 | 6.68 | 2.57
172 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (м) | 43.33 | 20.5 |  | 888
проемы
173 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) | 0,0186 1,86 / 100 | 4043,34 821,89 | 1132,88 172,57 | 75 | 15 | 21 3 | 89.53 | 1.67
174 | ФССЦ-11.2.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890x2090 мм (компл) | 1 | 1578.81 |  | 1579
175 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и крепление наличников (100 м) | 0.104 | 75,02 63,89 | 2,63 0,46 | 8 | 7 |  | 7.82 | 0.81
176 | ФССЦ-11.1.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x34 мм (м) | 11.65 | 2.62 |  | 31
Электромонтажные работы
177 | ФЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м) | 0.357 | 332,39 216,58 | 76,32 5,02 | 119 | 77 | 27 2 | 23.04 | 8.23
178 | ФССЦ-21.1.06.09-0122 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х10-660 (1000 м) | 0.0357 | 30607.73 |  | 1093
179 | ФЕРм08-02-231-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм (100 м) | 0,06 6 / 100 | 35,94 33,95 | 1,31 0,23 | 2 | 2 |  | 4.42 | 0.27
180 | ФССЦ-20.2.12.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм (м) | 6 | 5.65 |  | 34
181 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) | 0.612 | 87,25 59,13 | 5,43 0,76 | 53 | 36 | 3 | 6.29 | 3.85
182 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 (1000 м) | 0.0612 | 3036.7 |  | 186
183 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 0.56 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 116 | 87 |  | 16.29 | 9.12
184 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм (100 м) | 0.56 | 730 |  | 409
185 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 0.51 | 38,59 26,51 | 1,81 0,26 | 20 | 14 | 1 | 2.82 | 1.44
186 | ФССЦ-21.1.06.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 (1000 м) | 0.051 | 4883.86 |  | 249
187 | ФЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (коробка) | 8 | 68,17 19,24 | 37,69 3,94 | 545 | 154 | 302 32 | 2 | 16
188 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка распаечная НР 70 (шт) | 8 | 8.62 |  | 69
189 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.42 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 155 | 127 | 2 | 30.48 | 12.8
190 | ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт) | 0,42 42 / 100 | 3803.54 |  | 1597
191 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.02 | 300,12 260,3 | 4,77 0,64 | 6 | 5 |  | 26.24 | 0.52
192 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый (10 шт) | 0.2 | 71 |  | 14
193 | ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт) | 0.02 | 58 54,42 |  | 1 | 1 |  | 6 | 0.12
194 | ФССЦ-11.2.04.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подрозетники деревянные (100 шт) | 0.02 | 216 |  | 4
195 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) | 18 | 165,52 17,81 | 147,2 9,4 | 2979 | 321 | 2650 169 | 2.01 | 36.18
Погрузка и вывоз строительного мусора
196 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) | 0,00849 0,849 / 100 | 1363 1363 |  | 12 | 12 |  | 188 | 1.6
197 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 0.849 | 3.28 | 3.28 | 3 |  | 3
198 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза) | 0.849 | 15.35 | 15.35 | 13 |  | 13
Утилизация строительного мусора СГМУП СКЦ Природа
199 | Прайс лист | Утилизация мусора на полигон ТБО, СГМУП "СКЦ Природа" (м3) ОЗП=65,77/8,42 (м3) ОЗП=65,77/8,42 | 4.17 | 7,81 7,81 65,77/8,42 |  | 33 | 33
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 61688 | 4821 | 3483 307 |  | 534.06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 141, 144-150, 142-143, 151-152, 155-156, 173-176, 153-154, 159-164, 166-172, 165, 195)) | [5 empty] | 63071 | 5436 | 4251 369 |  | 602.84
Накладные расходы | [5 empty] | 6509
Сметная прибыль | [5 empty] | 3221
Итого по разделу 4 Ремонт кабинета № 111 | [5 empty] | 72801 |  |  |  | 602.84
Раздел 5. Ремонт санузла
потолок
200 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.153 | 901,48 674,18 | 227,3 44,37 | 138 | 103 | 35 7 | 71.722 | 10.97
201 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) | 0.153 | 6623,23 963,12 | 324,71 63,39 | 1013 | 147 | 50 10 | 102.46 | 15.68
стены
202 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) | 0.586 | 680,75 584,74 | 96,01 4,73 | 399 | 343 | 56 3 | 74.3 | 43.54
203 | ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) | 0.586 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 | 41 | 37 | 4 2 | 7.31 | 4.28
204 | ФЕР15-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2) | 0.586 | 11748,73 974,82 | 55,47 7,94 | 6885 | 571 | 33 5 | 106.19 | 62.23
205 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) | 0.021 | 979,35 737,4 | 241,95 104,49 | 21 | 16 | 5 2 | 91.15 | 1.91
206 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (м3) | 0.0775 | 204,26 123,86 | 80.4 | 16 | 10 | 6 | 15.88 | 1.23
207 | ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом (100 м2) | 0.4482 | 4296,02 607,69 | 40,92 5,02 | 1925 | 272 | 18 2 | 67 | 30.03
208 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (м2) | 50.2 | 15 |  | 753
209 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) | 0.4482 | 1090,96 1058,09 | 31,75 17,53 | 489 | 474 | 14 8 | 115.26 | 51.66
210 | ФССЦ-04.3.02.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MasterTop 135 PG для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый (кг) | 22.4 | 6.07 |  | 136
211 | ФССЦ-06.2.05.05-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ступени керамогранитные с насечками, размер 300х300х8 мм (м2) | 45 | 77.32 |  | 3479
212 | ФССЦ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клей для плитки (сухая смесь) (т) | 0.1681 | 2919.43 |  | 491
213 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) | 0.05 | 2365,48 165,82 | 10,45 2,16 | 118 | 8 | 1 | 19.44 | 0.97
214 | ФССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм (м) | 5 | 49.56 |  | 248
215 | ФЕР20-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 (шт) | 2 | 72,44 36,42 | 7,71 0,87 | 145 | 73 | 15 2 | 4.06 | 8.12
216 | ФССЦ-19.2.03.07-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: VK-50 (шт) | 2 | 1575.07 |  | 3150
217 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) | 0.11 | 93,15 57,15 |  | 10 | 6 |  | 6.7 | 0.74
218 | ФССЦ-11.3.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м (шт) | 11 | 3.5 |  | 39
полы
219 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) | 0.1522 | 641 595,99 | 45,01 19,44 | 98 | 91 | 7 3 | 69.87 | 10.63
220 | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0.1522 | 216,84 183,46 | 33,38 13,72 | 33 | 28 | 5 2 | 23.52 | 3.58
221 | ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) | 0.1522 | 279,59 229,32 | 41,73 17,15 | 43 | 35 | 6 3 | 29.4 | 4.47
222 | ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) (м3) | 0.3105 | 466.97 |  | 145
223 | ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) | 0.1522 | 57,85 33,87 | 22,14 0,58 | 9 | 5 | 3 | 3.69 | 0.56
224 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (т) | 0,0021 2,1/1000 | 11594.98 |  | 24
225 | ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) | 0.1522 | 9047,81 1046,88 | 142,03 53,61 | 1377 | 159 | 22 8 | 119.78 | 18.23
Сантех перегородки
226 | ФЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) | 0.172 | 4759 1376,7 | 248,35 52,23 | 819 | 237 | 43 9 | 159.34 | 27.41
227 | Прайс | Изделие №1 Проплекс Оптима 58мм 3 кам. Белый 1500x2300 (шт) МАТ=24392,76/3/8,42 | 3 | 965,67 24392,76/3/8,42 |  | 2897
228 | Прайс | Изделие №2 Проплекс Оптима 58мм 3 кам. Белый 1100x2300 (шт) МАТ=13123,7/2/8,42 | 2 | 779,32 13123,7/2/8,42 |  | 1559
229 | Прайс | Изделие №3 Проплекс эконом дверь Белый 1100x2300 (шт) МАТ=33415,28/8,42 | 1 | 3968,56 33415,28/8,42 |  | 3969
Канализация внутренняя
230 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.005 | 393,21 388,86 | 4,35 0,64 | 2 | 2 |  | 39.2 | 0.2
231 | ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.05 | 407,4 405,53 | 1,87 0,28 | 20 | 20 |  | 40.88 | 2.04
232 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) | 0.025 | 702,65 555,52 | 6,21 0,91 | 18 | 14 |  | 56 | 1.4
233 | ФССЦ-24.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами (м) | 2.5 | 70.4 |  | 176
234 | ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м) | 0.025 | 637,37 579,33 | 2,67 0,4 | 16 | 14 |  | 58.4 | 1.46
235 | ФССЦ-24.3.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами (м) | 2.5 | 39.36 |  | 98
Отопление
236 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0.106 | 973,25 645,39 | 327,86 0,06 | 103 | 68 | 35 | 67.865 | 7.19
237 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) | 0.115 | 2585,19 921,99 | 468,37 0,09 | 297 | 106 | 54 | 96.95 | 11.15
238 | ФССЦ-24.3.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 10 МПа, диаметр 20x1,9 мм (м) | 12 | 4.6 |  | 55
Сантехнические приборы
239 | ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) | 0.01 | 553,63 544,56 | 9,07 3,92 | 6 | 6 |  | 63.84 | 0.64
240 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) | 0.03 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 13 | 13 |  | 51.3 | 1.54
241 | ФЕРр65-3-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие смесителя: с душевой сеткой (100 шт) | 0.03 | 494,82 491,07 | 3,75 1,62 | 15 | 15 |  | 57.57 | 1.73
242 | ФЕР19-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка водонагревателей: емкостных (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 | 46,88 40 | 6,88 1,32 | 47 | 40 | 7 1 | 4.158 | 4.16
243 | ФЕР17-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 1 | 98,06 95,43 | 2,63 0,46 | 98 | 95 | 3 | 9.92 | 9.92
244 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) | 0.2 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 106 | 42 | 7 2 | 22.2 | 4.44
245 | ФССЦ-18.2.01.06-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Унитазы напольные керамические шамотированные (компл) | 2 | 927.48 |  | 1855
246 | ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл) | 0.2 | 304,35 187,59 | 17,2 4,08 | 61 | 38 | 3 1 | 19.5 | 3.9
247 | ФССЦ-18.2.01.05-0165 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 400-500х300х135 мм (компл) | 2 | 306.67 |  | 613
248 | ФЕР19-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка водонагревателей: емкостных (шт) | 1 | 499,22 57,14 | 9,83 1,89 | 499 | 57 | 10 2 | 5.94 | 5.94
249 | ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка смесителей (10 шт) | 0.2 | 82,76 67,34 |  | 17 | 13 |  | 7 | 1.4
250 | ФССЦ-18.1.10.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран лабораторный однорожковый, диаметр 10 мм (шт) | 2 | 25.99 |  | 52
251 | ФЕР17-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт) | 0.1 | 295,63 238,58 | 6,57 1,16 | 30 | 24 | 1 | 24.8 | 2.48
электромонтажные работы
252 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) | 0.04 | 145,98 143,48 | 2,5 1,08 | 6 | 6 |  | 17.89 | 0.72
253 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 0.03 | 79,52 78,09 | 1,43 0,19 | 2 | 2 |  | 7.872 | 0.24
254 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 0.18 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 14 | 14 |  | 9.64 | 1.74
255 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) | 5 | 165,52 17,81 | 147,2 9,4 | 828 | 89 | 736 47 | 2.01 | 10.05
256 | ФЕРм08-02-231-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм (100 м) | 0.26 | 35,94 33,95 | 1,31 0,23 | 9 | 9 |  | 4.42 | 1.15
257 | ФССЦ-20.2.12.03-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм (м) | 2.6 | 5.65 |  | 15
258 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) | 0.27 | 87,25 59,13 | 5,43 0,76 | 24 | 16 | 1 | 6.29 | 1.7
259 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 (1000 м) | 0.027 | 3036.7 |  | 82
260 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.02 | 369,35 302,36 | 4,77 0,64 | 7 | 6 |  | 30.48 | 0.61
261 | ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт) | 0.02 | 3803.54 |  | 76
262 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) | 0.01 | 300,12 260,3 | 4,77 0,64 | 3 | 3 |  | 26.24 | 0.26
263 | ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый (10 шт) | 0.1 | 71 |  | 7
Погрузка и вывоз строительного мусора
264 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) | 0.045 | 1363 1363 |  | 61 | 61 |  | 188 | 8.46
265 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 4.5 | 3.28 | 3.28 | 15 |  | 15
266 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза) | 4.5 | 15.35 | 15.35 | 69 |  | 69
Утилизация строительного мусора СГМУП СКЦ Природа
267 | Прайс лист | Утилизация мусора на полигон ТБО, СГМУП "СКЦ Природа" ОЗП=65,77/8,42 (м3) ОЗП=65,77/8,42 | 3.4615 | 7,81 7,81 65,77/8,42 |  | 27 | 27
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 35911 | 3415 | 1264 119 |  | 380.76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 200-201, 204, 209-212, 223-224, 207-208, 213-214, 217-218, 226-229, 215-216, 230-238, 242-251, 220-222, 225, 255, 257)) | [5 empty] | 36597 | 3825 | 1540 147 |  | 425.82
Накладные расходы | [5 empty] | 4306
Сметная прибыль | [5 empty] | 2159
Итого по разделу 5 Ремонт санузла | [5 empty] | 43062 |  |  |  | 425.82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 120200 | 11089 | 7429 579 |  | 1237.17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 123076 | 12379 | 9015 706 |  | 1379.54
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-9, 45-51, 87-93, 159-164, 166-172, 220-222, 225, 12-18, 54-60, 96-102, 141, 144-150, 200-201, 204, 209-212, 223-224, 19-20, 61-62, 103-104, 128-131, 136-137, 142-143, 151-152, 155-156, 173-176, 207-208, 213-214, 217-218, 226-229, 23-24, 65-66, 107-108, 153-154, 215-216, 230-238, 242-251, 39, 81, 123, 195, 255, 257, 165) | [5 empty] | 2876 | 1289 | 1585 126 |  | 142.311
Накладные расходы | [5 empty] | 14362
Сметная прибыль | [5 empty] | 7185
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 135180 |  |  |  | 1281.39
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 9443 |  |  |  | 98.15
Итого | [5 empty] | 144623 |  |  |  | 1379.54
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 101682
Машины и механизмы | [5 empty] | 9015
ФОТ | [5 empty] | 13085
Накладные расходы | [5 empty] | 14362
Сметная прибыль | [5 empty] | 7185
Непредвиденные затраты 2% от 144623 | [5 empty] | 2892
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 147515
Письмо Министроя №38958-ДВ/09 от 16.10.2019 147 515 * 8,42 | [5 empty] | 1242076
НДС 20% от 1242076 | [5 empty] | 248415.2
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1490491.2 |  |  |  | 1379.54
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)